
Календарный план
1
Октябрь 2024
Проведение семинар-совещания по реализации программы ППМИ в 2025 г. в формате ВКС
2
Октябрь-ноябрь 2024
Проведение программы обучения в формате мастер класса «Сопровождение проектов инициативного бюджетирования»
3
Ноябрь - декабрь 2024
Сбор предварительной информации об участии в ППМИ – 2025
4
Октябрь 2024 – январь 2025
Оказание методической и консультативной помощи участникам конкурсного отбора, участникам реализации проектов
5
Ноябрь - декабрь 2024
Опубликование на официальном сайте оператора конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет nocrb.ru извещения о начале приема заявок
6
Декабрь 2024 – январь 2025
Прием и регистрация конкурсных заявок для участия в конкурсном отборе
7
Февраль 2025
Обеспечение доступа конкурсной комиссии к заявкам и материалам конкурсного отбора
8
Февраль – март 2025
Оценка заявок конкурсной комиссией, формирование рейтингов
9
Март 2025
Дата заседания конкурсной комиссии
10
Март - апрель 2025
Подведение итогов конкурсного отбора. Формирование протокола
11
Апрель - май 2025
Доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципальных образований
12
Апрель - май 2025
Заключение соглашений о предоставлении субсидии между Министерством финансов РБ и муниципальным образованием, проект или проекты которого прошли конкурсный отбор
13
В течение 60 рабочих дней с момента предъявления документов, подтверждающих обеспечение софинансирования
Перечисление субсидий Министерством финансов РБ получателям субсидий
14
Июнь - декабрь 2025
Мониторинг реализации проектов
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