Календарный план

1

Октябрь 2024

Проведение семинар-совещания по реализации программы ППМИ в 2025 г. в формате ВКС

2

Октябрь-ноябрь 2024

Проведение программы обучения в формате мастер класса «Сопровождение проектов инициативного бюджетирования»

3

Ноябрь - декабрь 2024

Сбор предварительной информации об участии в ППМИ – 2025

4

Октябрь 2024 – январь 2025

Оказание методической и консультативной помощи участникам конкурсного отбора, участникам реализации проектов

5

Ноябрь - декабрь 2024

Опубликование на официальном сайте оператора конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет nocrb.ru извещения о начале приема заявок

6

Декабрь 2024 – январь 2025

Прием и регистрация конкурсных заявок для участия в конкурсном отборе

7

Февраль 2025

Обеспечение доступа конкурсной комиссии к заявкам и материалам конкурсного отбора

8

Февраль – март 2025

Оценка заявок конкурсной комиссией, формирование рейтингов

9

Март 2025

Дата заседания конкурсной комиссии

10

Март - апрель 2025

Подведение итогов конкурсного отбора. Формирование протокола

11

Апрель - май 2025

Доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципальных образований

12

Апрель - май 2025

Заключение соглашений о предоставлении субсидии между Министерством финансов РБ и муниципальным образованием, проект или проекты которого прошли конкурсный отбор

13

В течение 60 рабочих дней с момента предъявления документов, подтверждающих обеспечение софинансирования

Перечисление субсидий Министерством финансов РБ получателям субсидий

14

Июнь - декабрь 2025

Мониторинг реализации проектов